**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник МКУ «Амгинское РУО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишигин Ю.Е.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**План (дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные | Срок  (в течение года реализации мероприятий) |
| 1 | * + - 1. Определение координатора создания и функционирования Центров;       2. Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры;       3. Утверждение Положения о деятельности Центров на территории Амгинского улуса. | Приказ Амгинского РУО «О создании и функционировании Центров» |  | Апрель |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров. | Приказ Амгинского РУО «О создании и функционировании Центров» | Никитина А.А. | Апрель |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центров. | письмо Амгинского РУО | Никитина А.А. | Март-апрель |
| 4 | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо Амгинского РУО | Никитина А.А. | Март-апрель |
| 5 | Согласование перечня оборудования Центра | письмо и акт Амгинского РУО | Никитина А.А. | Март-апрель |
| 6 | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов | письмо Амгинского РУО | Кутургуина А.Д. | Апрель |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:   * + - 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров       2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»       3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Никитина А.А.  Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Март-Июнь |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Май-Август |
| 9 | Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Проведение ремонтных работ в помещениях соответствии с дизайн-макетом | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Август |
| 10 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Август |
| 11 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра |  | Август-сентябрь |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Август-сентябрь |
| 13 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Барабанова И.С. | Август |
| 14 | Корректировка муниципального задания, МЦП (при необходимости) | Внесение изменений в муниципальное задание |  | Август-сентябрь |
| 15 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Никитина А.А.  Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Сентябрь |
| 16 | Разработка графика работы Центров, расписания занятий, режима ОО в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Сентябрь |
| 17 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах «Точка роста» | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Сентябрь |
| 18 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центров | Ларионов Н.А.  Иванова Т.И. | Сентябрь |